დანართი №1

წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და

ქვეპროგრამების შესახებ

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება“  32 06

1. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 32 06 01

პროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 06 01 01 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 1 803.00 | 1593.81 | 1536.10 | 96.4 % |  |
| 32 06 01 02 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა | 6 000.00 | 92.0 | 91.67 | 99.6 % |  |
| 32 06 01 03 | პროგრამა “ჩემი პირველი კომპიუტერი“ | 17 544.00 | 24 048,36 | 24 048.35 | 100 % |  |

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 06 01)

განმახორციელებელი: სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- საჯარო სკოლებს „Cat”-ის გამოცდების ჩასატარებლად გადაეცათ სტანდარტული კომპიუტერები

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამა  „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში შეძენილი იქნა პირველკლასელთათვის, წარჩინებული მოსწავლეებისათვის და დამრიგებლებისთვის „ბუკები“ და პორტაბელური კომპიუტერები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

•	ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი   გარემო;

•	მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;

•	კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- განახლებული ინფორმაციულ - ტექნოლოგიური კომუნიკაციები;

•	თანამედროვე ტექნოლოგიების ხარჯზე გაზრდილი სწავლების ხარისხი;

•	ბენეფიციარებისთვის კომფორტული სასწავლო/სამუშაო გარემოს შექმნა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

1.	საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გასულ წლებთან შედარებით 13% - ით გაიზარდა საჯარო სკოლების რაოდენობა, რომელიც აღიჭურვა შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერული ტექნიკით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს გაიზრდება საჯარო სკოლების რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერული ტექნიკით.

2.	საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნა პერსონალური კომპიუტერებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016- 2017 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- .პროგრამა „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში შეძენილი და გადაცემულია 90 ერთეული სტანდარტული კომპიუტერი საჯარო სკოლებში „Cat”-ის გამოცდების  ჩასატარებლად

- 2093 დამრიგებელი უზრუნველყოფილი იქნა კომპიუტერული ტექნიკით;

- 2390 წარჩინებული მოსწავლე დაჯილდოვდა პორტაბელური კომპიუტერული ტექნიკით;

- საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელ მოსწავლეს გადაეცა 54 611 ერთეული „ბუკი“

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება  32 06 02

პროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 06 02 01 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 48 594.00 | 38 414. 87 | 38 149.80 | 99.3 % |  |
| 32 06 02 02 | პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11 000.00 | 10 042. 29 | 9 869.71 | 98.3 % |  |
| 32 06 02 03 | უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 500.00 | 4 382. 68 | 4382. 68 | 100 % |  |
| 32 06 02 04 | სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6 000.00 | 994.87 | 986,50 | 99.2 % |  |

2.    საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 06 02)

განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- დასრულდა რიგი საჯარო სკოლების, პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;

- რიგი საჯარო სკოლები, პროფესიული სასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღიჭურვენ საჭირო ინვენტარით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- დასრულდა რიგი საჯარო სკოლების, პოროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;

- რიგი საჯარო სკოლები, პროფესიული სასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღიჭურვენ საჭირო ინვენტარით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების რაოდენობა; რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა; რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

- ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა

2.1 პროგრამა „ზოგადსაგანმანათლებლო   დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება“ პროგრამული კოდი (32 06 02 01)

განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

•	დასრულდა და მიმდინარეობს ახალი სკოლების სამშენებლო სამუშაოები

•	დასრულებულია საჯარო სკოლაში სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

•	დასრულდა ზოგიერთ საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახის მოწყობის სამუშაოები და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა

•	განხორციელდა საჯარო სკოლების დაფინანსება სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის.

- განხორციელდა საჯარო სკოლების სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვა

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

•	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

•	ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

•	საჯარო სკოლების დაფებით, სამედიცინო ინვენტარით, მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

1.	საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გასულ წელთან შედარებით 30% - ით გაიზარდა რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 51% - ით გაიზრდება რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

2.	საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 - 2015 წელს დასრულდა 10 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 10 ერთეულით გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

3.	საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გასულ წლებთან შედარებით 16% -ით გაიზარდა ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 28% გაიზრდება ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დასრულებულია  5 ახალი სკოლის მშენებლობა (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოს საჯარო სკოლა; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოს საჯარო სკოლა; მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი დიოკნისის საჯარო სკოლა; ქალაქ თბილისის №103 საჯარო სკოლა; ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის საჯარო სკოლა

- დასრულდა 256  საჯარო სკოლაში სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

- განხორციელდა საქართველოს 172  საჯარო სკოლის აღჭურვა ექიმის კაბინეტის სამედიცინო ინვენტარით.

- სააგენტოს სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შესყიდული  14 426 ერთეული  სასკოლო დაფა დარიგებულია 1327 საჯარო სკოლაში.

- 28 საჯარო სკოლისთვის  შეძენილი და გადაცემულია 4540 ერთეულის სხვადასხვა ტიპის ავეჯი.

- განხორციელდა  216  საჯარო სკოლის დაფინანსება სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის და აღჭურვისთვის

- 1630 საჯარო სკოლას  გადაეცა 125 341 ერთეული მერხი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგების ინდიკატორებს შორის ცდომილების მაჩვენებელი წარმოადგენს 50%-ს ვინაიდან  სამშენებლო კომპანიებმა არაჯეროვნად შეასრულეს ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები

2.2 პროგრამა „პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება“ პროგრამული კოდი (32 06 02 02)

განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

•	დასრულებულია პროფესიულ სასწავლებელში სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

•	ქვეყნის მაშტაბით განხორციელდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აღჭურვა საჭირო ინვენტარით და ტექნიკით

•	განხორციელდა პროფესიული სასწავლებლების დაფინანსება სხვადასხვა სარებილიტაციო სამუშაოების შესრულების მიზნით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

•	ყველა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები;

•	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

•	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები;

•	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

•	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რეაბილიტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები;

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

1.	საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდა 23 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება რაოდენობა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- დასრულებულია 12  პროფესიულ სასწავლებელში სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

- მიმდინარე წელს 9 პროფესიულ სასწავლებელს გადაეცა 1731 ერთეული    მერხი;

- 9 პროფესიული სასწავლებლისთვის შესყიდულ და გადაცემულ იქნა 602 ერთეული პერსონალური კომპიუტერი.

- შეძენილი და გადაცემულია პროექტორები და ინტერაქტიული დაფები 14 პროფესიული სასწავლებისათვის;

- მიმდინარე წელს 14 პროფესიულ სასწავლებელს გადაეცა სამრეწველო ინოვაციური ლაბორატორიები;

- 3 პროფესიული სასწავლებლისთვის (სსიპ „ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის“ თიანეთისა და სტეფანწმინდის ფილიალებისთვის, სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“-სთვის და სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“) შეძენილი და გადაცემულია ავეჯი.

- შეძენილი და გადაცემულია სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღისა’’ და სსიპ “ შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი“-სთვის საოჯახო ტექნიკა.

- განხორციელდა 16 პროფესიული სასწავლებლის დაფინანსება სხვადასხვა (შენობა-ნაგებობების) სარებილიტაციო სამუშაოების  შესრულების და აღჭურვის  მიზნით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგების ინდიკატორებს შორის ცდომილების მაჩვენებლი წარმოადგენს 50%-ს ვინაიდან  სამშენებლო კომპანიებმა არაჯეროვნად შეასრულეს ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები.

2.3  პროგრამა „უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება “პროგრამული კოდი (32 06 02 03)

განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

•	უმაღლესი სასწავლებელებისათვის სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად მომზადდა  პროექტები და გადაეცათ დაფინანსება შესაბამისი სამუშაოების განხორცილების მიზნით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი  უმაღლესი საგანმანათლებლო  და სამეცნიერო დაწესებულებები.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

•	გაუმჯობესდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, მათ შორის მათ ბაზაზე არსებული სამეცნიერო -კვლევითი ერთეულების ნაწილობრივი მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მათ შორის მათ ბაზაზე არსებული სამეცნიერო -კვლევითი ერთეულების სრული მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

•	6 უმაღლესი სასწავლებელისათვის გადაეცა დაფინანსება შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორცილების და აღჭურვის  მიზნით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

2015 წლის 14 დეკემბრის N2698 და 2015 წლის 20 ივლისის N1573 საქართველოს მთავრობის განკარგულებების მიხედვით უმაღლეს-საგანმანათლებლო დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება სააგენტომ უნდა განახორციელოს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

2.4  პროგრამა  „სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება “პროგრამული კოდი (32 06 02 04)

განმახორციელებელი: სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა რიგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი  სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანოები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

რეაბილიტირდა  და შესაბამისი ინვენტარით აღიჭურვა  სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანოები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა რიგი საგანმანათლბლო რესურცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება რიგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- განხორციელდა 10  საგანმანათლებლო რესურსცენტრის რეაბილიტაცია

- განხროციელდა სსიპ „ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს“ რეაბილიტაცია

3. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 02 06 | მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა | 12 000.00 | 7 308.00 | 7 304.14 | 99.9 % |  |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების

მოკლე აღწერა:

- შეძენილი და გადაცემული იქნა ქვეყნის მასშტაბით საჯარო და კერძო სკოლებისათვის სახელმძღვანელოები და რვეულები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი  განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

•	თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსები.

•	გაუმჯობესებული განათლების ხარისხი.

•	კომფორტული სასწავლო პირობები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა სასკოლო სახელმძღვანელოებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016- 2017 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი :

- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 11 აპრილის N296 ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაში „მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში შეძენილ იქნა 2 365 912 ცალი სახელმძღვანელო და რვეული, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად დაურიგდა საქართველოსა ყველა საჯარო სკოლის I-XII კლასის მოსწავლეებს და ასევე ზემოაღნიშნული ბრძანებით განსაზღვრულ სხვა პროგრამის ბენეფიციარებს.

დანართი №3

მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

სსიპ“ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“

პროგრამული კოდი - 32 06

ათას ლარებში

| პროგრა მული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დამტკი ცებული გეგმა | დაზუს ტებული გეგმა | საკასო შესრულება | დაზუსტებული გეგმის შეფარდება დამტკიცებულ გეგმასთან (%) (4/3) | საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%) (5/4) | განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30% | განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნებები | 106 441.00 | 86 876.88 | 86 368.95 |  |  |  |  |
| 32 06 01 01 | სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 1 803.00 | 1 593.81 | 1 536.10 | 88.40 | 96.38 |  |  |
| 32 06 01 02 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა | 6 000.00 | 92.0 | 91.67 | 1.53 | 99.64 | შეუსაბამობა გამოწვეულია პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერის" ფარგლებში გათვალისწინებული ბანეფიციართა ზრდით და ასევე კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეულ ფაქტორებით, რისი გათვალისიწნებითაც აღნიშნული პროგრამიდან განხორციელდა ასიგნების გადატანა "ჩემი პირველი კომპიუტერის" პროგრამაში შესაბამის მუხლში |  |
| 32 06 01 03 | პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" | 17 544.00 | 24 048.36 | 24 048.35 | 137.07 | 100.00 | შეუსაბამობა გამოწვეულია პროგრამით გათვალისწინებული ბანეფიციართა ზრდით და ასევე კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული ფაქტორებით. |  |
| 32 06 02 01 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 48 594.00 | 38 414.87 | 38 149.80 | 79.05 | 99.31 |  |  |
| 32 06 02 02 | პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11 000.00 | 10 042.29 | 9 869.71 | 91.29 | 98.28 |  |  |
| 32 06 02 03 | უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 500.00 | 4 382.68 | 4 382.68 | 125.22 | 100.00 |  |  |
| 32 06 02 04 | სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6 000.00 | 994.87 | 986.5 | 16.58 | 99.16 | აღნიშნულ პროგრამაში ასიგნებების სრულად ათვისება ვერ განხორციელდა ვინაიდან გარკვეული გარემოებების გათვალისწინებით ვერ მოხერხდა დამატებითი საპროქტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება |  |
| 32 02 06 | მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა | 12 000.00 | 7 308.00 | 7 304.14 | 60.90 | 99.95 | 2015 წელს დაიბეჭდა სახელმძღვანელოების მცირე რაოდენობა, რაც ზრდიდა იმის რისკს რომ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 5 აგვისტოს N103/ნ ბრძანებასთან მიმართებაში შეუსაბამობაში მოსულიყო წინა წლებში დაბეჭდილი სახელმძღვანელოების არსებული მარაგის გარკვეული რაოდენობა. გამომდინარე აქედან, მიმდინარე წელს სააგენტოს და სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ ამორჩევით განხორციელდა ფაქტიურად არსებული სახელმძღვანელოების ვიზუალური შეფასება, რის შემდგომაც დადგინდა რომ, ნაშთად არსებული სახელმძღვანელოების უმეტესობა გამოსაყენებლად ვარგისი იყო. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ასიგნებების გადატანა განხორციელდა პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერის" ფარგლებში შესაბამის მუხლში |  |

დანართი №4

ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ

ათას ლარებში

| პროგრა მული კოდი | დასახელება | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროექტის მთლიანი დაფინანსება | საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი (საანგარიშო პერიოდის გარდა) | საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწი ნებული თანხა | საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება | შემდგომი წლების პროგნოზი | საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისამართი თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 06 01 02 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა | 6 000.00 | 5 219.76 | 92.0 | 91.67 | 10 000.00 |  |  |
| 32 06 01 03 | პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" | 17 544.00 | 40 255.45 | 24 048.36 | 24 048.35 | 25 000.00 |  |  |
| 32 06 02 01 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 48 594.00 | 90 732.70 | 38 414.87 | 38 149.80 | 73 000.00 |  |  |
| 32 06 02 02 | პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11 000.00 | 22 208.62 | 10 042.29 | 9 869.71 | 17 000.00 |  |  |
| 32 06 02 03 | უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 500.00 | 15 075,17 | 4 382.68 | 4 382.68 | 13 000.00 |  |  |
| 32 06 02 04 | სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6 000.00 | 994.87 | 994.87 | 986.5 | 3 000.00 |  |  |

პროგრამის ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება“ (პროგრამული კოდი 32 06) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

•	მოხდა ნიჭიერი და წარჩინებული მოსწავლეების  პორტატული კომპიუტერით დაჯილდოება.

•	საჯარო სკოლებს მიეწოდათ საბავშო სასწავლო პორტატული კომპიუტერები;

•	დასრულდა რიგი საჯარო სკოლების, პოროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია;

•	რიგი პოროფესიული სასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღიჭურვენ საჭირო ინვენტარით.