დანართი №1

წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები - სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (32 02 04 03)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

შესყიდულია 2640 ოქროსა და 1061 ვერცხლის მედალი, რომელიც გადაცემულია რესურცენტრებისთვის წარმატებული მოსწავლეებისთვის გადასაცემად

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ოქროსა და ვერცხლის მედლებით

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06 01)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში საჯარო სკოლების მოსწავლეების უზრუნველსაყოფად სასკოლო  სახელმძღვანელოს შესყიდვისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ჯამში 4 177 098 სახელმძღვანელო და რვეულიდან დარიგებულია 4 109 974 ერთეული.

- ხელშეკრულების ფარგლებში შეძენილი 529 ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი და 5 რელიეფურად დაბეჭდილი სახელმძღვანელო გადაცემულია ქალაქ თბილისის N202 და ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლიებისთვის

- საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახელმძღვანელოებისა და რვეულების რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე თარგმნა, ნათარგმნია 90 მასწავლებლის წიგნი, 27 მოსწავლის რვეული და 138 მოსწავლის წიგნი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეებს გადაეცათ 5 173 600-ზე მეტი სახელმძღვანელო და 3 711 000-ზე მეტი რვეული. განხორციელდა I - VI კლასების სახელმძღვანელოების გრიფირება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2019-2020 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- 2018-2019 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელდა 203 საჯარო სკოლის 14 759 მოსწავლის ტრანსპორტირება თბილისისა და აჭარის მასშტაბით., ხოლო 2019-2020 წლის სასწავლო წლის პირველი სემესტრში განხორციელდა 200 საჯარო სკოლის 12 919  მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება.

- დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;

- გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი;

- მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს;

- უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1 246 საჯარო სკოლის 75 186 მოსწავლე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

თბილისისა და აჭარის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნება ტრანსპორტით; ხოლო 2019 წლის 18 იანვრის N13 მთავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლების ტრანსპორტირების მომსახურების ხელშეკრულებების გაფორმება დაევალა მუნიციპალიტეტებს, ხოლო მოთხოვნილი რესურსით დაფინანსება დაევალა სსიპ "საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 12)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერის“  ფარგლებში 2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში  შესყიდული პორტაბელური კომპიუტერების (ბუკი) ნაშთიდან (844 ერთეული), რომელთა დარიგებაც არ განხორციელებულა 2018 წელს, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში    369  ერთეული  „ბუკი“  დაურიგდა პირველ-მესამე კლასის მოსწავლეებს და მათ დამრიგებლებს.

- პროგრამა “ ჩემი პირველი კომპიუტერის“  ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლების პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის გადასაცემად შესყიდული 55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერიდან, ამ ეტაპზე  51 970 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი სრულად  გადაცემულია  საქართველოს საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეებისა და მათი დამრიგებლებისთვის

- პროგრამის ფარგლებში წარჩინებულ მოსწავლეთათვის გადასაცემად შეძენილია 2 156 ერთეული     პორტაბელური კომპიუტერი, 2151 ცალი გადაეცა წარჩინებულ ბენეფიციარებს, 1 ცალი სსიპ დუშეთის მინიციპალიტეტის სოფელ შატილის საჯარო სკოლას და 4 ცალი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- 2019-2020 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციართა 100 % უზრუნველყოფილია პორტაბეულირი კომპიუტერებითა და ბუქებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს განკარგვა (32 02 13 03)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

  - საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან სასკოლო ჟურნალების ნაშთიდან დარიგებულია 36 ერთეული გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალი.

  - გაფორმებულია ხელშეკრულება 40 000 ერთეული მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალის შეძენის მიზნით და დარიგებულია 39 174 ერთეული.

    - შესყიდულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (საჯარო და კერძო სკოლების) მოსწავლეთათვის გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი „112“-ის არამიზნობრივად გამოყენების პრევენციის მიზნით 595 000 ერთეული სანიშნის  ბეჭდვის მომსახურება, რომელთაგან დარიგებულია 591 819 ერთეული.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალითა და სხვა საინფორმაციო ბეჭდური რესურსებით უზრუნველყოფილია  ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

- საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილია ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლა

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2 085 - მდე საჯარო სკოლა და საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლა უზრუნველყოფილია 38 100 სასკოლო ჟურნალით

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილია ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლა

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა - სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს განკარგვა (32 02 14 04)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები რეფორმის ფარგლებში „ახალი სკოლის მოდელის“ ქვეპროგრამაში ჩართული 59 საჯარო სკოლისთვის  გადასაცემად 1200 ერთეული პორტაბელური პერსონალური კომპიუტერის შეძენის მიზნით, რომელიც სრულად გადაცემულია.

- ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდული 1234 ერთეული პროექტორიდან, გადაცემულია 522 ერთეული პროექტორი 166 საჯარო სკოლისთვის.

- გაფორმებულია ხელშეკრულება 78 ერთეული დამტენი მოწყობილობის (ლეპტოპის კარადა) შესყიდვის მიზნით, რომელთაგან  საჯარო სკოლებისთვის გადაცემულია 77 ერთეული.

- გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შეძენილია 3083 სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი, რომელთაგან გადაცემულია 1374 ერთეული, ხოლო დარჩენილი ნაშთი დაურიგდა წარჩინებულ მოსწავლეებს

- გაფორმებულია ხელშეკრულება მოსწავლეთა 13 080 ერთეული სადიაგნოსტიკო ტესტის ბეჭდვის მომსახურების  შესყიდვის მიზნით. რომელთაგან 98 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 13 038 ერთეული.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სკოლები აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიებით;

მიღწეული შუალედური შედეგები

საჯარო სკოლები დავალების შესაბამისად აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- 166 საჯარო სკოლაში 2400 ლეპტოპი და 550 პროექტორი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, 1560 ლეპტოპი და 470 პროექტორი საბაზო საფეხურის მასწავლებლებისთვის, ამავე საჯარო სკოლების კომპიუტერული ლაბორატორიებში 1700 ლეპტოპი, 165 პროექტორი და 80 დამტენი

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- სკოლებისთვის გადაცემულია: ა) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) თითოეულ კლასზე ერთი ლეპტოპი; ჯამში 4625 ლეპტოპი ბ) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) 5 კლასზე 1 პროექტორი; ჯამში 1180 პროექტორი გ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე საგნობრივი კათედრებისთვის (თითო სკოლაში 7 კათედრა) ლეპტოპები; ჯამში 2800 ლეპტოპი დ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე 5 კლასზე 1 ლეპტოპი და 1 პროექტორი; ჯამში: 1400 ლეპტოპი და 1400 პროექტორი ე) კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება/შევსება, ჯამში: 7000ლეპტოპი, 400 პროექტორი და 400 კარადა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- სკოლებისთვის გადაცემულია 2574 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი; 522 ერთეული პროექტორი და 77 ერთეული დამტენი მოწყობილობის (ლეპტოპის კარადა).

- 98 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 13 038 ერთეული სადიაგნოსტიკო ტესტი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 4 თებერვლის N103 ბრძანების შესაბამისად სააგენტო შესყიდვას ახორციელებს სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ მოწოდებული შესასყიდი ტქნიკის სპეციფიკაციების და რაოდენობების შესაბამისად.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულებულია 2 ახალი საჯარო სკოლის  ქალაქ თბილისის N2 სკოლის  300 მოსწავლეზე გათვლილი ახალი სასწავლო კორპუსის და სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის საჯარო სკოლის მშენებლობა. აგრეთვე, მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო კომპლექსი - ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“-ს ფარგლებში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა

- დასრულებულია 30 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო და 2 საჯარო სკოლის (ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა და ქალაქ ოზურგეთის N 1 საჯარო სკოლა ) სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- დასრულებულია 8 საჯარო სკოლის სასმელი წყლით წყალმომარაგების მიზნით ჭაბურღილების, სამარაგო რეზერვუარების და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის პროექტის მომზადება, ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლის სრული რესტავრაცია/რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება და ახალი განათლებისა და მენციერების ქალაქის გაზიფიცირების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

- „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის (MCC-ის პროგრამის ფარგლებში) გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 33 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- დაფინანებულია 107 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა(გათბობის სარეაბილიტაციო, გაზიფიცირება, ელ ენერგიის გაზრდა) და 5 საჯარო სკოლა სამედიცინო ოთახის აღჭურვისა და კონდიციონერის შეძენისთვის და 50 საჯარო სკოლა ბიოლოგიური გამწმენდი საშუალებების ტექნიკური მომსახურების (ბიოტალები) შესყიდვისთვის;

- საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის  10 მაისის N1043 განკარგულების შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსება გადაეცა დუშეთის მუნიციპალიტეტს  შატილისა და ბარისახოს სკოლა-პანსიონების რეაბილიტაციის მიზნით

- პროგრამის ფარგლებში 121 საჯარო სკოლისთვის შესყიდული და გადაცემულია   1121 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი.

- საანგარიშო პერიოდში მოთხოვნის შესაბამისად 37 საჯარო სკოლა აღჭურვილია ავეჯით.

- 6 ახალაშენებული საჯარო სკოლისთვის (სსიპ ქალაქ მარნეულის N1 საჯარო სკოლა, სსიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა, სსიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ტყიბულის N7 საჯარო სკოლა, სსიპ - სოსო ღვინიაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კაჭრეთის საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ თბილისის N2 საჯარო სკოლა) შეძენილია და გადაცემული სხვდასხვა ტიპის სასკოლო ავეჯი;

- შესყიდულია 3000 ერთეული სასკოლო დაფის კომპლექტი, რომელთაგან 273 საჯარო სკოლაში დარიგებულია 2952 ერთეული;

- 6 საჯარო სკოლისთვის (მულტიფუნქციური საჯარო სკოლა, სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლა, თბილისის N23, N214; N54 საჯარო სკოლები და სოფელ ჟებოტას საჯარო სკოლა) შეძენილია სასკოლო ავეჯი, რომელთაგან გადაცემულია 4 საჯარო სკოლისთვის;

- ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდული 2400 ცალი სასკოლო მერხი და სკამი მიწოდებულია მულტიფუნქციური საჯარო სკოლისთვის და ქალაქ ოზურგეთის საჯარო სკოლისთვის

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

მიღწეული შუალედური შედეგები

- განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- რვა ერთეულამდე გაიზრდა ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყო 10 ახალი სკოლის მშენებლობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- 5 ერთეულამდე გაიზრდება თბილისში ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დასრულებულია 2 ახალი საჯარო სკოლის  და მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო კომპლექსი - ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“-ს ფარგლებში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის, სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (სახურავის შეკეთებას, გათბობის სისტემების მოწესრიგებას და სხვა) ჩაუტარდა 100-მდე თბილისის საჯარო სკოლას;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაახლოებით 200 -მდე საჯარო სკოლას;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- განხორციელდა 172 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები მათ შორის დაფინანსებულია 107 საჯარო სკოლა

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- განხორციელდა 300 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; 459 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- განხორციელდება 200-მდე საჯარო სკოლის სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვა. 215- მდე სკოლაში -საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების განახლება, საჯარო სკოლების 90% უზრუნველყოფილია ვიდეოსათვალთვალო კამერებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 450-მდე  საჯარო სკოლია აღიჭურვა სხვადსხვა სახის ინვენტარით

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულებულია სსიპ-პროფესიული კოლეჯი „მოდუსის“ ძირითადი კორპუსის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ბორჯომის პროფესიული სასწავლებლის პროექტირება;

- დაფინანსებულია 9 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოებისთვის (სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“; სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიები“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“;  სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“);

- პროგრამის ფარგლებში შეძენილია 311 ცალი სტანდარტული პერსონალური (მაგიდის კომპიუტერი, დეკსტოპი) კომპიუტერი, რომელიც გადაეცა 14 პროფესიულ სასწავლებელს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით, დაწყებულია ერთი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- დამატებითი ლოკაციების შექმნა მინიმუმ 5-6 მუნიციპალიტეტში ან/და სასწავლო ადგილების დამატება არსებულ კოლეჯებში;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დაფინანსებულია 1 პროფესიული სასწავლებელი სასწავლო უნივერსიტეტის მშენებლობისთვის

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- 8-მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 5 პროფესიულ სასწავლებლის 6 შენობას ჩაუტარდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამშაოები, მათ შორის დაფინანსებულია 4 პროფესიული სასწავლებელი

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 8-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 5-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- შესაბამისი ინვენტარით მომარაგებულია 14 პროფესიული სასწავლებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

დავალება ახალი პროფესიული სასწავლებლების დაფუძნებაზე საქართველოს განათლების,მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტოდან მიღებულია პირველი კვარტლის ბოლოს. განხორციელდა  ლოკაციების შერჩევა და მიწების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცესი შეფერხდა რამაც გამოიწვია ცდომილების მაჩვენებელი პროფესიული სასწავლებლების ინდიკატორში.

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულებულია 8 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (ქალაქ ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; ქალაქ თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი;  ქალაქ ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; ქალაქ ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; ქალაქ სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; ქალაქ ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; ქალაქ წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; ქალაქ ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი);

- დასრულებულია ქ. თბილისის დ. უზნაძის ქ. N52, სანაპიროს ქ. N4 მდებარე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობების რეაბილიტაცია და სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;

- გაფორმებულია ხელშეკრულება 2 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის(ლანჩხუთის რესურსცენტრი, თერჯოლის რესურცენტრი) ავეჯის შეძენის მიზნით;

- საანგარიშო პერიოდში შეძენილი და გადაცემულია 57 საგანმანათლებლო რესურცენტრისთვის 102 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი

- დაფინანსებულია სამი სამინისტორს სისტემაში შემავალი სა;ჯარო სამართლის იურიდიული პირი სხვადსხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის( სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი)

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების შენობები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- განხორციელდა 8 ერთეული საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ქ. თბილისის დ. უზნაძის ქ. N52, სანაპიროს ქ. N4 მდებარე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობების რეაბილიტაცია და სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დაფინანსება გადაეცა 5 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის (სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების  დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- გაუმჯობესდა უმაღლესი და სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დაფინანსებულია 5 უმაღლესი სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დაფინანსებულია 121 საჯარო სკოლა ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის განხორციელების მიზნით ტრენინგზე დასწრების ხარჯების დაფარვის მიზნით;

- დაფინანსებულია 38 საჯარო სკოლა პროგრამის ფარგლებში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვის მიზნით

- დაფინანსებულია 12 საჯარო სკოლა პროგრამის გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით

- გაფორმებულია ხელშეკრულება პროგრამული უზრუნველყოფა "მნეს"  ტექნიკურ და პროგრამულ მხარდაჭერაზე მომსახურების შესყიდვის მიზნით

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა  ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა საჯარო სკოლების უძრავი ქონების ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავებისა და შემდგომში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის მდგრადი მუშაობის მიზნით. მოხდა  საჯარო სკოლების ,შესაბამისი რესურსცენტრების და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების გადამზადება საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის პრაქტიკაში დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის: პროგრამული უზრუნველყოფის "მნე"-ს გაცნობა და გამოყენება, გარემოსდაცვითი საკითხები და ენერგოეფექტურობა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების საკითხები, მოვლა-პატრონობის გეგმის შაბლონის გაცნობა/შექმნა

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდა ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ასევე თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 25-მდე საჯარო სკოლაში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- 300 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2018 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დაფინანსებულია 121 საჯარო სკოლა ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის განხორციელების მიზნით ტრენინგზე დასწრების ხარჯების დაფარვის მიზნით;

- დაფინანსებულია 38 საჯარო სკოლა პროგრამის ფარგლებში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვის მიზნით

- დაფინანსებულია 12 საჯარო სკოლა  გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროგრამაში გათვალისწინებული იყო  მეორე საპილოტე ფაზის 39 საჯარო სკოლის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები და PO1,PO2, PO3 სკოლების დეფექტების გამოსწორებისთვის გასაწევი ხარჯი გაცემა.  ზემოაღნიშნულ სამუშაოებზე ტენდერები გამოცხადდა ორჯერ და დასრულდა უარყოფითი შედეგით.