დანართი №1

1. სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (32 01 05)

განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება:

- 74 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით,

- 10 პროფესიული სასწავლებლის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

- ქალაქ თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მისასვლელი გზისა და ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოების და ქ. თბილისში, მ.ალექსიძის ქ. მეორე შესახვევი N2-ში მდებარე შენობის სახურავის და ეზოს ნაწილობრივი რეაბილიტაციის მიზნით;

- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შენობის და ეზოს ნაწილობრივი რებილიტაცია/კეთილმოწყობის სამუშაოების, ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანის, ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის სასტუმროების ნაწილობრივი რეაბილიტაციის და  ღობის და აუზის მოწყობის სამუშაოების  და "სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო კორპუსის მიმდებარე ეზოს კეთილმოწყობისა და შემოღობვის სამუშაოების მიზნით

- ამასთან საანგარიშო პერიოდში მიმდინარე პროექტებზე ხორციელდებოდა საზედამხედველო და სამშენებლო მონიტორინგის ღონისძიებები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

განათლებისა და მეცნიერების სფეროს ინფრასრუქტურის განვითარება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა საჭირო ინვენტარით აღჭურვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით, დაწყებულია ერთი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა.

განხორციელდა სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა.

განხორციელდა უმაღლესი სასწავლებლების დაფინანსება ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 74 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით,

- 10 პროფესიული სასწავლებლის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

- 2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შენობისა და ეზოს მოწყობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

1. წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები - სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ( 32 02 04 04)

განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

საანგარიშო პერიოდში წარჩინებული მოსწავლეების ოქროს და ვეცხლი მედლებით დაჯილდოების მიზნით გაფორმდა შესყიდვის ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში სულ შესყიდულ იქნა 3 900 ოქროს და 1 200  ერთეული ვერცხლის მედალი და რომელიც მოიცავს 2020-2021 წლის ბენეფიციარების რაოდენობას

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით

მიღწეული საბოლოო შედეგები

ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილია ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2018-2020 სასწავლო წელს მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა - 4268 (ოქრო - 3,245 და ვერცხლი 1,023), რაც მეთორმეტე კლასელი მოსწავლეების 10%-ს შეადგენს. 2019-2020 სასწავლო წელს მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა 4465 (ოქრო - 3375 და ვერცხლი - 1089 );

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

2020-2021 სასწავლო წლის მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა 4965 (ოქრო - 3831 და ვერცხლი - 1134 );

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

გაფორმებულია ხელშეკრულება და მიმდინარეობს მოწოდება წარჩინებული მოსწავლეებისთვის შესყიდული ოქროსა და ვერცხლის მედლების

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- ხელშეკრულება გაფორმებულია მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად,

- 2022 წლის 13 იანვარს გამოცხადდა ტენდერი, წარჩინებული მოსწავლეებისთვის მედლების შესყიდვის მიზნით, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით, 2022 წლის 3 მაისს განმეორებით გამოცხადდა ტენდერი, პრეტენდეტენტების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, არ შეესაბამებოდა სატენდერო მოთხოვნილ დოკუმენტაციას, შესაბამისად ტენდერში მონაწილე რამდენიმე პრეტენდენტმა მიიღო დისკვალიფიკაცია, გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2022 წლის 28 სექტემბერს, შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში ვერ მოესწრო შესყიდული ოქროსა და ვერცხლის მედლების სრულად მოწოდება.

2. მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06 01)

განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- შეძენილია V-VI (A1 დონე) და VII-VIII (A1/A2 დონე) კლასების მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი 2714 ერთეული ფრანგული ენის სასკოლო სახელმძღვანელო და რვეული. სრულად მიწოდებულია რესურსცენტრებისთვის სკოლებისთვის გადასაცემად.

- შეძენილია მე-8 კლასის ნათარგმნი სახელმძღვანელოები და ყველა კლასის რვეულები (2 053 028 ერთეული).  მოთხოვნის შესაბამისად 2 025 066 ერთეული გადაცემულია საჯარო სკოლებზე. ხოლო დანარჩენი დასაწყობებულია და მოთხოვნის შესაბამისად მიეწოდება სკოლებს.

- შესყიდულია 673 ერთეული ბრაილის შრიფტით და 19 ერთეული რელიეფურად დაბეჭდილი სახელმძღვანელო.  გადაცემულია ქალაქ თბილისის N202  და ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლებისთვის.

- შესყიდულია 83 707 ერთეული ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო (ექსკლუზიური შესყიდვა).  მოთხოვნის შესაბამისად სრულად არის მიწოდებული რესურსცენტრებისთვის სკოლებზე გადასაცემად.

- 27 528 ერთეული არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების შესაბამისი საგნებისა და X-XII კლასების მოსწავლეების წიგნებით (დამხმარე ლიტერატურით) უზრუნველყოფის მიზნით; მოთხოვნის შესაბამისად  სრულად მიწოდებულია რესურსცენტრებისთვის სკოლებზე გადასაცემად.

- შესყიდულია 1 251 ერთეული უკრაინულენივანი სახელმძღვანელო. სრულად  გადაეცა  სსიპ მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლას.

- შესყიდულია I-XII გარდა X კლასის 1 740 578 ერთეული მოსწავლეების და მასწავლებლების გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელო. მოთხოვნის შესაბამისად  1 731 517 ერთეული (მოსწავლეებისა და მასწავლებლების) სახელმძღვანელო სრულად გადაეცა რესუსრცენტრებს და სკოლებს.

- შესყიდულია 8 276 ერთეული ორენოვანი V და VI კლასების მათემატიკის სახელმძღვანელო.  მოთხოვნის შესაბამისად მიწოდებულია რესურსცენტრებისთვის სკოლებზე გადასაცემად.

- შესყიდულია 891 832 ერთეული გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელო (მოსწავლის რვეული, მოსწავლისა და მასწავლებლების წიგნი). მოთხოვნის შესაბამისად  საჯარო სკოლებისთვის გადაცემულია  810 851 ერთეული.

- შესყიდულია VIII და IX კლასის  15 გრიფირებული სახელმძღვანელოს  აუდიო ვერსიები, რომელიც სრულად გადაცემულია სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლისთვის.

- V-VI (A1 დონე) და VII-VIII (A1/A2 დონე) კლასების მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი ფრანგული ენის სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და რვეულების მიწოდების მიზნით. ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებულია 16 260 ერთეული სახელმძღვანელო (მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული). მოთხოვნის შესაბამისად  სრულად მიწოდებულია რესურსცენტრებისთვის სკოლებზე გადასაცემად.

- შესყიდულია 480 747 X კლასის  ახალი გრიფირებული, 2 სემესტრისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები  ერთეული სასკოლო სახელმძღვანელო. სრულად გადაეცა  სკოლებს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2020 – 2021 სასწავლო წლის პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილა სასკოლო სახელმძღვანელოებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2021-2022 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

4. საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 10)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- 2021-2022 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელდა თბილისის   38 საჯარო სკოლის 13 301 მოსწავლისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 30 საჯარო სკოლის 1 904  მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე  7 სკოლის 382  შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება;

- 2022-2023 სასწავლო წლის 1 სემესტრში განხორციელდა თბილისის მასშტაბით 41 საჯარო სკოლის 20 725 მოსწავლის ტრანსპორტირება და ასევე 8 საჯარო სკოლის 399 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლეების ტრანსპორტირებით მომსახურება;

- დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. ამ მიზნით მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 28,3 მლნ ლარზე მეტი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;

- გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები;

- მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს;

- უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებით გამოირჩევა ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროების შესაბამისად მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში 2021 წელს ჩართულია თბილისის 25 საჯარო სკოლის 3 145 მოსწავლე, მათ შორის 5 საჯარო სკოლის 305 სსსმ და შშმ მოსწავლე. დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% საჭიროების შესაბამისად  უზრუნველყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

5. პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 11)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა 57 647 ერთეული  პორტაბელური კომპიუტერის/ბუქის გადაცემა 2022-2023 სასწავლო წლის  პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლებისთვის

- განხორციელდა 2019-2020 და 2020-2021 სასწავლო წლების  წარჩინებულ მოსწავლეთა პორტაბელური კომპიუტერების (9000 ერთეული) შესყიდვა, აღნიშნული კომპიუტერები დარიგებულია სრულად.

- განხორციელდა შესყიდვა 60 000 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერის/ბუქის) 2023-2024 სასწავლო წლის პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლებისთვის.

- გაფორმებულია ხელშეკრულება 2021-2022 წლის სასწავლო წლის  წარჩინებულ მოსწავლეთა პორტაბელური კომპიუტერების (4500 ერთეული) შესყიდვის მიზნით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

პროგრამის ფარგლებში პირველკლასელების და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით(ბუქებით).

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ბუქი).

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% - ით უზრუნველყოფა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პირველკლასელ მოსწავლეები და მათ დამრიგებლები უზრუნველყოფილია ბუქებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

6. ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (32 02 13 06)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა ბილინგვური სკოლებისთვის რესურსის ბეჭდვა.

- შესყიდულ იქნა 18 ცალი პროექტორი

- დაფინანსებულია 6 სკოლა ვებ-კამერების შესყიდვის მიზნით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

მიღწეული შუალედური შედეგები

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა ბილინგვური სკოლებისთვის რესურსის ბეჭდვა. შესყიდულ იქნა 18 ცალი პროექტორი.

დაფინანსებულია 6 სკოლა ვებ-კამერების შესყიდვის მიზნით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

7. ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულდა 2 , დაიწყო 7  საჯარო სკოლის მშენებლობა.

- დასრულებულია 145 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და დაფინანსებულია 796 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გათბობის სამუშაოების, სამედიცინო ოთახების რეაბილიტაციის და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

- დასრულებულია 3 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია.

- დარიგებულია მერხები და სკამები 6 საჯარო სკოლაში;

- 117 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია საოფისე ავეჯი;

- დამონტაჟებულია ფარდა-ჟალუზები 117 საჯარო სკოლაში;

- საჯარო სკოლებისთვის დარიგებულია 870 ერთეული სამედიცინო კომპლექტი  ;

- სამზარეულოს ინვენტარით  აღჭურვილია 117 საჯარო სკოლა.

- გადაცემულია 771 საჯარო სკოლისთვის 5700 ერთეული დაფა;

- 4 საჯარო სკოლისთვის შეძენილი და გადაცემულია რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიები;

- სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლისათვის გადაცემულია 210 ერთეული   სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი);

- გადაცემულია 66 ერთეული პროექტორი 59 საჯარო სკოლისათვის;

- დასრულებულია 2 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა და დაწყებულია 4 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. განხორცილებულია პროფესიული სასწავლებლის სახელოსნოს მშენებლობა.

- განხორციელდა 4 პროფესიულ სასწავლებელში სსხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები

- 9 პროფესიული კოლეჯი აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით და პროფესიულ სასწავლებლებს გადაეცა დაფინანსება პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად აღჭურვილობის შეძენის მიზნით.

- განხორციელდა 5 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

- განხორციელდა 2 საგანმანათლებლო რესურცენტრის პროექტირება და დასრულებულია 4 ობიექტის  რეაბილიტაცია.

- დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

- დაფინანსებულია 5 უმაღლესი  სასწავლო დაწესებულება

- განხორციელდა დაფინანსება 6 სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

- 2086 საჯარო სკოლაში დარიგებულია 6 475 300 ერთეული პირბადე;

- 4901.40 ლიტრი დეზობარიერისთვის და ზედაპირის დამუშავებისთვის განკუთვნილი კონცენტრატი გადაეცა 1829 საჯარო სკოლას;

- 850 560 ლიტრი ხელის სადეზინფექციო ხსნარი გადაეცა 2081 საჯარო სკოლას.

- 267 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 750.4 ტონა.

- 2385 ცალი გადაეცა 608 საჯარო სკოლას.

- 49  საჯარო სკოლაში განხორციელდა ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების მომსახურება.

- განხორციელდა სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დაფინანსება რესურსცენტრების თანამშრომლების და საჯარო სკოლების პერსონალის გადამზადების მიზნით.

- მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები კახეთის ათი,  შიდა ქართლის რეგიონის სამი,  ქალაქ ქუთაისის სამი და ქალაქ ონის ერთ  საჯარო სკოლაში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;

- მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;

- მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დასრულდა 2 , დაიწყო 7  საჯარო სკოლის მშენებლობა.

- დასრულებულია 145 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და დაფინანსებულია 796 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გათბობის სამუშაოების, სამედიცინო ოთახების რეაბილიტაციის და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

- დასრულებულია 3 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია.

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სასკოლო ავეჯითა, სპორტული ინვენტარითა და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვილი საჯარო სკოლები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საჯარო სკოლების 90% შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სასკოლო ავეჯით, სპორტული ინვენტარითა და სხვადასხვა საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დარიგებულია მერხები და სკამები 6 საჯარო სკოლაში;

- 117 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია საოფისე ავეჯი;

- დამონტაჟებულია ფარდა-ჟალუზები 117 საჯარო სკოლაში;

- საჯარო სკოლებისთვის დარიგებულია 870 ერთეული სამედიცინო კომპლექტი  ;

- სამზარეულოს ინვენტარით  აღჭურვილია 117 საჯარო სკოლა.

- გადაცემულია 771 საჯარო სკოლისთვის 5700 ერთეული დაფა;

- 4 საჯარო სკოლისთვის შეძენილი და გადაცემულია რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიები;

- სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლისათვის გადაცემულია 210 ერთეული   სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი);

- გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად 4000 ერთეული სადემონსტრაციო ჭადრაკის დაფის შესყიდვასთან დაკავშირებით.

- გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად რაგბისთვის საჭირო სპორტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის შესყიდვის მიზნით.

- გადაცემულია 66 ერთეული პროექტორი 59 საჯარო სკოლისათვის;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- 2021 წელს ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის დიდი დიღმის ფილიალის ახალი სასწავლო შენობების მშენებლობის ვადები გახანგრძლივდა კონტრაქტორი კომპანიის მხრიდან  სამუშაოების გაჭიანურების და გეგმა გრაფიკიდან ჩამორჩენის გამო. რის გამოც 2022 წელს შეუწყდა ხელშეკრულება, ხოლო აღნიშნული სამუშაოების დასრულებისთვის სხვა კომპანიას გაუფორმდა ხელშეკრულება 2022 წლის 28 სექტემბერს, რის გამოც ვერ მოესწრო ზემოაღნიშნული საჯარო სკოლის 2022 წელს დასრულება.

- 2022 წელს დაგეგმილი იყო 15 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება, დაწყებულია 7 საჯარო სკოლის. ცდომილება შეადგენს 8 საჯარო სკოლას. სსიპ მესტიის მუნიციპალიტეტ იფარის საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საანგარიშო პერიოდში რამდენიმეკერ იყო გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში საჭიროებიდან გამომდინარე გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში  განხორციელდა საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

რეაბილიტირებული და ახალაშენებული პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 9 პროფესიული კოლეჯი აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით და პროფესიულ სასწავლებლებს გადაეცა დაფინანსება პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად აღჭურვილობის შეძენის მიზნით.

- განხორციელდა 5 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

- განხორციელდა 2 საგანმანათლებლო რესურცენტრის პროექტირება და დასრულებულია 4 ობიექტის  რეაბილიტაცია.

- დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

- დაფინანსებულია 5 უმაღლესი  სასწავლო დაწესებულება

- განხორციელდა დაფინანსება 6 სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

8. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ორი საჯარო სკოლის მშენებლობა, (ქ.თბილისის N86 საჯარო სკოლა, ტყიბულის N7 საჯარო სკოლა).

- დასრულდა სამი საჯარო სკოლის (ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშაურის საჯარო სკოლა, ქალაქ თბილისის N102 საჯარო სკოლა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა) სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

- ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია 145 საჯარო სკოლაში;

- 2021 წლის ხელშეკრულების ფარგლებში დარიგებულია მერხები 158 საჯარო სკოლაში; მათ შორის 2022 წელს 6 საჯარო სკოლაში;

- 117 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია საოფისე ავეჯი;

- დამონტაჟებულია ფარდა-ჟალუზები 117 საჯარო სკოლაში;

- საჯარო სკოლებისთვის შეძენილია 873 ერთეული სამედიცინო კომპლექტი და დარიგებულია 870 ერთეული;

- შესყიდულია და სამზარეულოს ინვენტარით  აღჭურვილია 117 საჯარო სკოლა.

- დაფინანსებულია 796 საჯარო სკოლა სამედიცინო კაბინეტის მოწყობა/აღჭურვის მიზნით და ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

- შესყიდულია და სრულად გადაცემულია 771 საჯარო სკოლისთვის 5700 ერთეული დაფა;

- 4 საჯარო სკოლისთვის შეძენილი და გადაცემულია რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიები;

- სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლისათვის გადაცემულია 210 ერთეული   სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი);

- გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად 4000 ერთეული სადემონსტრაციო ჭადრაკის დაფის შესყიდვასთან დაკავშირებით.

- გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად რაგბისთვის საჭირო სპორტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის შესყიდვის მიზნით.

- შესყიდულია და გადაცემულია 66 ერთეული პროექტორი 59 საჯარო სკოლისათვის;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარებული ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები;

მიღწეული შუალედური შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარებული ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2021 წელს დასრულდება 2 საჯარო სკოლის მშენებლობა ქალაქ თბილისში (ქალაქ თბილისის N86 და ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის დიდი დიღმის ფილიალი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

3 ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; მათ შორის 2 თბილისი და 1 რეგიონი. დაიწყება 15 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, მათ შორის 1 სკოლის დამატებითი კორპუსის მშენებლობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულდა 2 , დაიწყო 7  საჯარო სკოლის მშენებლობა

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- 2021 წელს ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის დიდი დიღმის ფილიალის ახალი სასწავლო შენობების მშენებლობის ვადები გახანგრძლივდა კონტრაქტორი კომპანიის მხრიდან  სამუშაოების გაჭიანურების და გეგმა გრაფიკიდან ჩამორჩენის გამო. რის გამოც 2022 წელს შეუწყდა ხელშეკრულება, ხოლო აღნიშნული სამუშაოების დასრულებისთვის სხვა კომპანიას გაუფორმდა ხელშეკრულება 2022 წლის 28 სექტემბერს, რის გამოც ვერ მოესწრო ზემოაღნიშნული საჯარო სკოლის 2022 წელს დასრულება.

- 2022 წელს დაგეგმილი იყო 15 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება, დაწყებულია 7 საჯარო სკოლის. ცდომილება შეადგენს 8 საჯარო სკოლას. სსიპ მესტიის მუნიციპალიტეტ იფარის საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საანგარიშო პერიოდში რამდენიმეკერ იყო გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში საჭიროებიდან გამომდინარე გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში  განხორციელდა საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

60-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (მათ შორის 5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 50-ზე მეტი საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორცილედება 140-მდე ქ. თბილისის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და 10 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დასრულებულია 145 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და დაფინანსებულია 796 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გათბობის სამუშაოების, სამედიცინო ოთახების რეაბილიტაციის და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

- დასრულებულია 3 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე გახანგრძლივდა სამუშაოების დასრულების ვადები კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან .

3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

183 ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების სასკოლო მერხითა და სკამით, 815 ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების სასკოლო დაფებით, 39 ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების საოფისე ავეჯითა და 203 საჯარო სკოლის კომპიუტერით აღჭურვა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით ( მერხებით, საფებით, საოფისე ავეჯით, კომპიუტერებით, სამედიცინო ოთახის ინვენტარით ) მოთხოვნის შესაბამისად;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დარიგებულია მერხები და სკამები 6 საჯარო სკოლაში;

- 117 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია საოფისე ავეჯი;

- დამონტაჟებულია ფარდა-ჟალუზები 117 საჯარო სკოლაში;

- საჯარო სკოლებისთვის დარიგებულია 870 ერთეული სამედიცინო კომპლექტი  ;

- სამზარეულოს ინვენტარით  აღჭურვილია 117 საჯარო სკოლა.

- გადაცემულია 771 საჯარო სკოლისთვის 5700 ერთეული დაფა;

- 4 საჯარო სკოლისთვის შეძენილი და გადაცემულია რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიები;

- სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლისათვის გადაცემულია 210 ერთეული   სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი);

- გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად 4000 ერთეული სადემონსტრაციო ჭადრაკის დაფის შესყიდვასთან დაკავშირებით.

- გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად რაგბისთვის საჭირო სპორტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის შესყიდვის მიზნით.

- გადაცემულია 66 ერთეული პროექტორი 59 საჯარო სკოლისათვის;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

9. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია 2 პროფესიული დაწესებულების მშენებლობა და დაწყებულია 4 პროფესიული სასწავლებლის შენობების მშენებლობა

- დასრულებულია 1 პროფესიული სასწავლებლის რეაბილიტაცია და 1 პროფესიულ სასწავლებელში სახელოსნოს მშენებლობის სამუშაოები.

- განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 5 პროფესიული სასწავლებლის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

- დაფინანსებულია 11 პროფესიული სწავლების განმახორციელებელი დაწესებულება, სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვის მიზნით.

- 9  პროფესიული პროგრამის განმახორცილებელი დაწესებულება მოთხოვნის შესაბამისად  აღჭურვილია პერსონალური  და პორტაბელური კომპიუტერები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

მიღწეული შუალედური შედეგები

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

3 ერთეულით გაიზრდება პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასრულდება 2 ახალი პროფესიული სასწავლების მშენებლობა; დაიწყება 5-მდე ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; ასევე განხორციელდება პროფესიული სასწავლებლების სახელოსნოების მშენებლობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულებულია 2 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა და დაწყებულია 4 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. განხორცილებულია პროფესიული სასწავლებლის სახელოსნოს მშენებლობა.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

1 პროფესიული კოლეჯის სრული რეაბილიტაცია, 5 პროფესიული კოლეჯის ბაზაზე სხვადასხვა სახის 16 სახელოსნოს მშენებლობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

6-მდე პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა 4 პროფესიულ სასწავლებელში სსხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მოთხოვნის შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ინვენტარით მომარაგება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

9 პროფესიული კოლეჯი აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით და პროფესიულ სასწავლებლებს გადაეცა დაფინანსება პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად აღჭურვილობის შეძენის მიზნით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

10. სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- მომზადდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის და მათემატიკის ინსტიტუტის შენობის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე;

- განხორციელდა თელავისა და მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრების; მათემატიკის ინსტიტუტის შენობისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მე-8 სართულის რეაბილიტაცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობების გამართული ინფრასტრუქტურა

მიღწეული საბოლოო შედეგები

სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობების გამართული ინფრასტრუქტურა

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა 5 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება 5-მდე სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა 2 საგანმანათლებლო რესურცენტრის პროექტირება და დასრულებულია 4 ობიექტის  რეაბილიტაცია.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

11. უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა 1 უმაღლესი დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 3 სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებას.

- დაფინანსებულია 5 უმაღლესი დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვის მიზნით.

- დაფინანსებულია 6 სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის.

- განხორციელდა 2 სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და 1 უმაღლესი სასწავლებლის საპროექტო სამუშაოები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებების გამართული ინფრასტრუქტურა

მიღწეული საბოლოო შედეგები

განხორციელდა უმაღლესი სასწავლებლების დაფინანსება იმფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება დაფინანსება არანაკლებ 3 უმაღლესი სასწავლებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით და დაიწყება 5 სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დაფინანსებულია 5 უმაღლესი  სასწავლო დაწესებულება

- განხორციელდა დაფინანსება 6 სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

12. საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- 2086 საჯარო სკოლაში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით შეძენილი და დარიგებულია 6 475 300 ერთეული პირბადე;

- შესყიდული 4901.40 ლიტრი დეზობარიერისთვის და ზედაპირის დამუშავებისთვის განკუთვნილი კონცენტრატი, სრულად გადაეცა 1829 საჯარო სკოლას;

- შესყიდული 850 560 ლიტრი ხელის სადეზინფექციო ხსნარი გადაეცა 2081 საჯარო სკოლას.

- შესყიდულია 2 413.5 ტონა საწვავი ბრიკეტი. 267 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 750.4 ტონა.

- შესყიდული 2400 ცალი დისპენსერიდან, 2385 ცალი გადაეცა 608 საჯარო სკოლას.

- შესყიდულია 500 ცალი დეზობარიერი. დასაწყობებულია სააგენტოს საწყობში დარიგდება მოთხოვნის შესაბამისად.

- საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა საჯარო 49 სკოლაში ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების მომსახურება.

- განხორციელდა სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დაფინანსება რესურსცენტრების თანამშრომლების და საჯარო სკოლების პერსონალის გადამზადების მიზნით, მათ შორის განხორციელდა საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პროგრამის ტრენინგები საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის, ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფა „მნე“-ში მუშაობის საკითხებთან დაკავშირებით.

- ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა კახეთის ათი, შიდა ქართლის სამი, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17, N33, N36 და სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის  საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- დაგეგმილი შუალედური შედეგები

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა  ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

მიღწეული შუალედური შედეგები

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა  ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროექტის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით 91 საჯარო სკოლამდე, ასევე შესაბამისი მუნიციპალიტეტების და რესურსცენტრების თანამშრომლების ტრენინგი საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის, ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფა „მნე“-ში მუშაობის საკითხებთან დაკავშირებით; განხორციელებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 46 საჯარო სკოლაში მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით სამუშაოები, ასევე ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლებში დამონტაჟებულ ბიოლოგიური გამწმენდი საშუალებების მიმდინარე პროფილაქტიკური მომსახურება (49 საჯარო სკოლა);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

300 საჯარო სკოლამდე განხორციელდება ღონისძიებები საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროგრამის ფარგლებში, ასევე ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროგრამული უზრუნველყოფის (მნე) ადმინისტრირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიმდინარეობდა კახეთის, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის საჯარო სკოლებში, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17, N33, N36 და სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის  საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საჯარო სკოლებში არსებული მდგომარეობის დამატებითი დაზუსტების და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენისა და დაკონკრეტების შედეგად განისაზღვრა პრიორიტეტები არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში, რის შედეგადაც შემცირდა საჯარო სკოლების რაოდენობა. ამასთანავე გასათვალისწინებელია რომ ზემოაღნიშნულ საჯარო სკოლებში დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია.

13. პროფესიული განათლება I (KfW) (32 09)

განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის „პროფესიული განათლება I (KfW)“ ფარგლებში განხორციელდა საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვისთვის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საჭირო ღონისძიებები, დასრულებულია პროექტის საწყისი ფაზა და პროექტის საჭიროებების განსაზღვრის ეტაპი. წარმოდგენილია აღნიშნული ეტაპებით განსაზვრული ანგარიშები. ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი და წარმოდგენილი მეოთხე კვარტლის ანგარიშის განხილვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- შენობები აშენებულია და შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფილია;

- სწავლებისა და ადმინისტრირების რესურსი გაუმჯობესებულია;

- ე. წ ჰაბ-სერვისი უზრუნველოფილია;

- კოლეჯებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა დამყარებულია

მიღწეული საბოლოო შედეგები

მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი და მეოთხე კვარტლის ანგარიშის განხილვა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდება საკონსულტაციო მომსახურების სატედნერო პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიასთან და მომზადდება საპროექტო-სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაცია პროფესიული განათლების ცენტრის მშენებლობის და აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასრულდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გამოცხადდება სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი და წარმოდგენილი მეოთხე კვარტლის ანგარიშის განხილვა.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე