***დანართი №1***

**1. სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (32 01 05)**

**განმახორციელებელი** სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება:

* 7 127 წარჩინებულ მოსწავლისათვის შესყიდულია და გადაცემულია ოქროსა და ვერცხლის მედლები.
* დარიგებულია 2 202 760 ერთეული სახელმძღვანელო და 2 723 766 ერთეული რვეული;
* XII კლასის ზოგიერთ საგნის დამხმარე სასწავლო რესურსის დიზაინ-დაკაბადონების მიზნით. დაკაბადონებულია და მიწოდებულია 6 სასწავლო საგნის 8 ფაილი;
* განხორციელდა მუსიკის, ქართული როგორც მეორე ენის, ბუნებისმეტყველების დედაენის, ქართული ენა და ლიტერატურის, მათემატიკის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების გაციფრულების პროცესი, შექმნილია აპლიკაციისთვის საჭირო ინსტრუქციის ვიდეო რგოლები;
* 2023-2024 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში შესყიდულ იქნა გრიფმინიჭებული 1 937 ერთეული ბრაილის შრიფტითა და 59 ერთეული რელიეფურად დასაბეჭდი სახელმძღვანელო, რომელიც საანგარიშო პერიოდში სრულად მიეწოდა სკოლებს.
* დაბეჭდილია 3 000 ერთეული „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი“-ს პოსტერის ვერსია და გადაცემულია რესურცენტრებისათვის;
* გაფორმებულია ხელშეკრულება ბილინგვური ბარათების, ბროშურების, სახელმძღვანელოების ბეჭდვის მომსახურებაზე, რომელიც გადაცემულია 245 საჯარო სკოლისათვის;
* 2023-2024 სასწავლო წლის  მეორე სემესტრში განხორციელდა თბილისის 38 საჯარო სკოლის 11 115   მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე 25 სკოლის 402 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება;
* 2024-2025 სასწავლო წლის I სემესტრში განხორციელდა თბილისის 38 საჯარო სკოლის 11 860 მოსწავლის მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე 31 საჯარო სკოლის 510 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება;
* 2023 -2024 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტის 1 141 საჯარო სკოლის 75 491 მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. ხოლო 2024-2025 წლის პირველ სემესტრში. Დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტის 1 172 საჯარო სკოლის 79 930 მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
* განხორციელდა 49 910 ერთეული  პორტაბელური კომპიუტერის/ბუქის გადაცემა 2024-2025 სასწავლო წლის  პირველკლასელებისა და მათ დამრიგებლებისათვის.
* 4 962 წარჩინებულ მოსწავლეს გადაეცა პორტაბელური კომპიუტერი;
* საქართველოს რეგიონებში მიმდინარეობს დიზაინ ბილდის კონცეფციით 73 საჯარო სკოლის მშენებლობის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან, 58 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო 15 სკოლაში მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებისა და მშენებლობისწინა მოსამზადებელი სამუშაოები;
* საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით გაფორმებული  150 საჯარო სკოლის სრული სარებილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში, სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა 44 და მიმდინარეობდა 45 საჯარო სკოლაში;
* მომზადდა 1 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;;
* შესყიდულია და 87 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია  სხვადასხვა საოფისე ავეჯი;
* 151 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 1 478 პერსონალური კომპიუტერით.
* 167 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 293 ერთეული პრინტერით და 293 კარტრიჯით.
* დაფინანსებულია  23 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის და 126 საჯარო სკოლა ტექნიკური მდგრადობის დადგენის მიზნით;
* საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლებში პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში 20 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 6 პროფესიული პროგრამის განხორციელებისთვის შესაბამისი ინვენტარითა და ტექნიკით;
* დაფინანსებულია 1 პროფესიული სასწავლებელი და 3 საჯარო სკოლა, პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში, აღჭურვის მიზნით;
* საანგარიშო პეროიდში განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს N2 შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები;
* საანგარიშო პერიოდში მიმდინარე პროექტებზე ხორციელდებოდა საზედამხედველო და სამშენებლო მონიტორინგის ღონისძიებები.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

განათლებისა და მეცნიერების სფეროს ინფრასრუქტურის განვითარება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა საჭირო ინვენტარით აღჭურვა.

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით, დაწყებულია ერთი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა.

განხორციელდა სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა.

განხორციელდა უმაღლესი სასწავლებლების დაფინანსება ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით.

**დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1**.   **დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

განათლებისა და მეცნიერების სფეროს ინფრასრუქტურის განვითარება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა საჭირო ინვენტარით აღჭურვა.

**დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი**

განათლებისა და მეცნიერების სფეროს ინფრასრუქტურის განვითარება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა საჭირო ინვენტარით აღჭურვა.

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

განათლებისა და მეცნიერების სფეროს ინფრასრუქტურის განვითარების და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულია საჭირო ინვენტარით აღჭურვა.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**2. წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები (32 02 04 04)**

**განმახორციელებელი** სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* 2021-2022 წლის წარჩინებულ მოსწავლეებს გადაეცა ოქროსა და ვერცხლის მედლები (ოქრო - 5 254 და ვერცხლი - 1 453 );
* შესყიდულ იქნა 2022-2023 სასწავლო წლის წარჩინებულ მოსწავლეების 5 700 ერთეული ოქროს (მოოქროვილი) და 1 450 ერთეული ვერცხლის (მოვერცხლილი) მედალი და 7 150 ერთეული მედლის ჩასადები ყუთი; რესურცენტრებისათვის მიწოდებულია 5 686 ერთეული მოოქროვილი და 1 441 მოვერცხლილი მედალი და 7 127 ერთეული მედლის ჩასადები ყუთი, 5 688 ერთეული მოოქროვილი და 1 442 მოვერცხლილი მედალოსანთა სერტიფიკატი.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილია ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

**დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**ინდიკატორის დასახელება -** მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობა;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020-2021 სასწავლო წელი - 5 100 (ოქრო - 3 900 და ვერცხლი - 1 200); 2021-2022 სასწავლო წელი - 6 689 (ოქრო - 5 241 და ვერცხლი - 1 448);

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 7 000 - ზე მეტი;

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოებულია 7 127 წარჩინებული მოსწავლე.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

ხელშეკრულება გაფორმებულია მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად.

**3. მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06 01)**

**განმახორციელებელი** სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* საჯარო სკოლებს გადაეცა 2023-2024 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში შესყიდულ, გრიფმინიჭებული 1 937 ერთეული ბრაილის შრიფტითა და 59 ერთეული რელიეფურად დაბეჭდილი სახელმძღვანელო.
* გაციფრულებულია მუსიკის, ქართული როგორც მეორე ენის, ბუნებისმეტყველების დედაენის, ქართული ენა და ლიტერატურის, მათემატიკის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების გაციფრულების პროცესი, შექმნილია აპლიკაციისთვის საჭირო ინსტრუქციის ვიდეო რგოლები. დასრულებულია ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოების თარგმნის და ნათარგმნი სახელმძღვანელოების ავთენტურობის დადგენის მომსახურება.
* შესყიდული იქნა 2024-2025 სასწავლო წლისთვის 2 230 752 ერთეული სახელმძღვანელო და 2 733 608 ერთეული, საიდანაც საჯარო სკოლებისთვის მიწოდებულია 2 202 760 ერთეული სახელმძღვანელო და 2 723 766 ერთეული რვეული. დაკაბადონებულია და მიწოდებულია 6 სასწავლო საგნის 8 ფაილი.
* დაბეჭდილია ახალი გრიფირებული და ბილინგვური 523 411 ერთეული სახელმძღვანელო. 499 775 ერთეული სახელმძღვანელო მიწოდებულია სკოლებისათვის.
* შესყიდულია (ექსკლუზიური უფლებამოსილების მქონე გამომცემლობებისგან) არაქართულენოვანი საჯარო სკოლებისათვის 2 456 ერთეული სახელმძღვანელო და 2 443 ფრანგული ენის სახელმძღვანელო, სრულად გადაცემული სკოლებისათვის.
* გაფორმებულია ხელშეკრულებები XII კლასის ახალი გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისათვის გამოყოფილი ჰონორარის ანაზღაურების მიზნით;.
* გადაცემულია 2 საჯარო სკოლისათვის გრიფირებული სახელმძღვანელოების აუდიო ვერსიები;
* დაბეჭდილია 3 000 ერთეული „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი“-ს პოსტერის ვერსია და გადაცემულია რესურცენტრებისათვის;
* გაფორმებულია ხელშეკრულება ბილინგვური ბარათების, ბროშურების, სახელმძღვანელოების ბეჭდვის მომსახურებაზე, რომელიც გადაცემულია 245 საჯარო სკოლისათვის.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

* უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები.

**დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**ინდიკატორის დასახელება -** საჯარო სკოლის მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან სასკოლო სახელმძღვანელოებით;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022–2023 სასწავლო წლის პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილა სასკოლო სახელმძღვანელოებით;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

2024–2025 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**4. საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 10)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* 2023-2024 სასწავლო წლის  მეორე სემესტრში განხორციელდა თბილისის 38 საჯარო სკოლის 11 115   მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე 25 სკოლის 402 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება;
* 2024-2025 სასწავლო წლის I სემესტრში შესყიდულ იქნა თბილისის 38 საჯარო სკოლის 11 860 მოსწავლის მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე 31 საჯარო სკოლის 510 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება;
* 2023 -2024 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტის 1 141 საჯარო სკოლის 75 491 მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. ხოლო 2024-2025 წლის პირველ სემესტრში დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტის 1 172 საჯარო სკოლის 79 930 მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

* გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;
* გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები;
* უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებით გამოირჩევა ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროების შესაბამისად მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით.

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**ინდიკატორის დასახელება -** საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 70 900;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

პროგრამის ბენეფიციართა 100% საჭიროების შესაბამისად  უზრუნველყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით;

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**5. პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 11)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი’’ ფარგლებში 2024-2025 სასწავლო წლის პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდული 49 910 ერთეული  პორტაბელური კომპიუტერი/ბუქი გადაეცეა პირველკლასელებსა და მათი დამრიგებლებს.
* შესყიდულია წარჩინებულ მოსწავლეებისთვის გადასაცემი 4 962 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

* პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით);
* წარჩინებული მოსწავლების მოტოვიციის ამაღლება;

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

პროგრამის ფარგლებში პირველკლასელების და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით(ბუქებით).

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

**1.ინდიკატორის დასახელება -** პორტაბელური კომპიუტერების (ბუკები) რაოდენობა, რომელიც შესყიდულია პირველკლასელი მოსწავლეებსა და მათი დამრიგებლებისთვის;
**საბაზისო მაჩვენებელი -** 60 000;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ბენეფიციართა 100%;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

Პირველკლასელი მოსწავლეები და მათ დამრიგებლები უზრუნველყოფილია 49 910 ერთეული ბუქეით.

**2.ინდიკატორის დასახელება -** პორტაბელური კომპიუტერების რაოდენობა, რომელიც შესყიდულია წარჩინებულ მოსწავლეთათვის;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** 4 700;

**დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი**

წარჩინებულთა 100%;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

4 962 წარჩინებული მოსწავლე სრულად უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**6. საჯარო სკოლების კომპიუტერული ტექნიკით და საბუნებისმეტყველო ლაბორატრიებით აღჭურვა (32 02 14 03)**

#### **განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო შეთანხმების (საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა) ფარგლებში სააგენტოს მიერ განხორციელდა გარკვეული აქტივობები. კერძოდ:

* სააგენტოს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლებისთვის 816 ერთეული A4 ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერისა და კარტრიჯის შესყიდვისთვის (ჯამური ღირებულებით 1.1 მლნ ლარი) საანგარიშო პერიოდში 381 საჯარო სკოლისათვის მიწოდებულია 723 პრინტერი და კარტრიჯი. მათ შორის პროგრამა „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N4.1 (განათლება)) ფარგლებში გადაცემულია 572 ერთეული პრინტერი და კარტრიჯი 292 საჯარო სკოლისათვის.
* 397 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 13 702 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი (ჯამური ღირებულებით 19.8 მლნ ლარი, მათ შორის 13,7 მლნ მიიმართა 2023 წელს), ხარჯების ანაზღაურების მიზნით საანგარიშო პერიოდში მამართული იქნა - 6.1 მლნ ლარი;
* საანგარიშო პერიოდში 460 (400მდე) საჯარო სკოლისთვის შესყიდული იქნა 15 654 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი (ჯამური ღირებულებით 24.8 მლნ ლარი). 362 საჯარო სკოლას მიეწოდა 15 490 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი. მათ შორის პროგრამა „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N4.1 (განათლება)) ფარგლებში გადაცემულია 13 702 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი 276 საჯარო სკოლისათვის.
* გაფორმებულია ხელშეკრულება პროგრამის „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“  (Human Capital Program) (N4.1   (განათლება)) ფარგლებში არსებული საჯარო სკოლებისა და  სხვა ავტორიზებული საჯარო სკოლებისათვის გადასაცემად პროექტორების შესყიდვის მიზნით (1 899 ცალი პროექტორი)  ღირებულებით 1.548 მლნ ლარი. საანგარიშო პერიოდში 1 787 ერთეული გადაეცა 388 საჯარო სკოლას, 64 ერთეული - რესურცენტრებს. მათ შორის პროგრამა „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N4.1 (განათლება)) ფარგლებში 292 საჯარო სკოლისათვის გადაცემულია 1 500 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი.
* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლებში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის განთავსების მიზნით საპროექტო მომსახურების თაობაზე, ამასთან საანგარიშო პერიოდში, საპროექტო სამუშაოები შესრულდა 80 საჯარო სკოლაში;

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

სკოლები აღჭურვილია  კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით (ნოუთბუქი, პროექტორი, ინტერაქტიული დაფა, როუტერი, ციფრული ლაბორატორია).

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

600 - მდე (კომპიუტერული ტექნოლოგიები);

**დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი**

კომპიუტერული ტექნოლოგიებით (კომპიუტერული ლაბორატორიები) აღიჭურვა - 169-ზე მეტ მოსწავლიანი 763 სკოლა;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

* 460 საჯარო სკოლა აღჭურვილია პორტაბელური კომპიუტერებით,
* 388 საჯარო სკოლა აღჭურვილია პროექტორით
* 381 საჯარო სკოლა აღჭურვილია პრინტერებითა და კარტრიჯებით

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**7. ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და მიმდინარეობდა 4  საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები;
* დასრულდა 4 საჯარო სკოლის და მიმდინარეობდა 1 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
* ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია 191 საჯარო სკოლაში
* საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით 73 საჯარო სკოლის მშენებლობის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 58 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო 15 სკოლაში მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებისა და მშენებლობისწინა მოსამზადებელი სამუშაოები;
* საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით მიმდინარე სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა 44 და მიმდინარეობდა 45 საჯარო სკოლაში;,განხორციელდა სსიპ მეფე ერეკლე II-ის სახელობის ქალაქ თელავის N1 საჯარო სკოლის საპროექტო სამუშაოები;
* დაფინანსებულია  266 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
* 401 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 26 466 ერთეული მერხით და სკამით;
* 87 საჯარო სკოლა აღიჭურვა საოფისე ავეჯით;
* 191 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 1 555 ერთეული სასკოლო დაფით;
* 31 საჯარო სკოლა აღიჭურვა ფარდა-ჟალუზებით და სხვადახვა სახის ინვენტარით;
* 193 საჯარო სკოლა აღიჭურვა სამედიცინო აღჭურვილობით; 63 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 35 ერთეული სამედიცინო კაბინეტის და 28 ერთეული სამედიცინო პუნქტის ინვენტარით;
* 151 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 1 478 პერსონალური კომპიუტერით.
* 167 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 293 ერთეული პრინტერით და 293 კარტრიჯით.
* დაფინანსებულია  23 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის და 126 საჯარო სკოლა ტექნიკური მდგრადობის დადგენის მიზნით ;
* 21 საგამოცდო ცენტრში შეფასებულია  და შეკეთებულია გაგრილების სისტემის (კონდინციონერების) ექსპლუატაციისას გამოვლენილი დაზიანებები;
* განხორციელდა სსიპ ქალაქ თბილისის N147 საჯარო სკოლის აღჭურვა 69 ერთეული კონდინციონერით; განხორციელდა სსიპ - ქალაქ თბილისის N114, სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის N43 და N165 საჯარო სკოლების მშენებლობის შემდგომი დასუფთავების მომსახურება;
* შესყიდულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლისთვის შეძენილია სპორტული დარბაზის ინვენტარი;
* მიმდინარეობს 4 პროფესიული სასწავლებლის შენობების მშენებლობა;
* პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 20 საჯარო სკოლის სასწავლო ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
* მიმდინარეობდა 1 პროფესიული სასწავლებლის ახალი სასწავლო-სახელოსნო კორპუსის სამშენებლო საპროექტო/ სამუშაოები;
* აღიჭურვა 5 პროფესიული სასწავლებელი 465 კომპლექტი სასკოლო მერხითა და სკამით, 1 პროფესიული სასწავლებელი აღიჭურვა საოფისე ავეჯით;
* საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლებში პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში 20 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 6 პროფესიული პროგრამის განხორციელებისთვის შესაბამისი ინვენტარითა და ტექნიკით;
* დაფინანსებულია 1 პროფესიული სასწავლებელი და 3 საჯარო სკოლა, პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში, აღჭურვის მიზნით; დასრულებულია სსიპ-საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრის გათბობის სისტემისა და ქალაქ ზესტაფონის რესურსცენტრის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს N2 შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები;
* დაფინანსებულია სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, ქუთაისის კამპუსის სრული სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების, ასევე, სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი, კომპიუტერული ტექნიკის, პრინტერების, ავეჯისა და ფარდა-ჟალუზების შესყიდვის მიზნით;
* სსიპ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის შესყიდული და გადაცემულია 4 ერთეული მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალება;
* 46 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის შესყიდული და გადადაცემულია 135 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი;
* განხორციელდა 1 უმაღლესი და 3 სამეცნიერო დაწესებულების სარებილიტაციო სამუშაოები.
* მიმდინარეობდა 1 უმაღლესი დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოები.
* მიმდინარეობდა 1 სამეცნიერო დაწესებულების სარებილიტაციო სამუშაოები.
* განხორციელდა 1 სამეცნიერო დაწესებულების საპროექტო სამუშაოები.
* დაფინანსებულია 3 უმაღლესი დაწესებულება და 1 სამეცნიერო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და  აღჭურვის მიზნით.
* დასრულებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მეორე, მესამე, მეოთხე, მეექვსე ფაზით გათვალისწინებული 31 საჯარო სკოლის სარებიალიტაციო სამუშაოები;
* საანგარიშო პერიოდში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 49 საჯარო სკოლაში განხორციელდა არსებული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების ერთჯერადი მომსახურება;
* საანგარიშო პერიოდში  500-მდე საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილი იქნა  4 207.28 ტონა საწვავი ბრიკეტით; საანგარიშო პერიოდში 62 საჯარო სკოლა დაფინანსდა საწვავი ბრიკეტის შესყიდვის მიზნით.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი**

განვითარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

**დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1.ინდიკატორის დასახელება -** რეაბილიტირებული/ახალაშენებული საჯარო სკოლების/პროფესიული/უმაღლესი/სამეცნიერო/სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიულიორგანოების რაოდენობა;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** დასრულებული მშენებლობა - 3 საჯარო სკოლა, 3 პროფესიული დაწესებულება; დაიწყება მშენებლობა -15-მდე საჯარო სკოლა, 4-მდე პროფესიული დაწესებულება; დასრულებული რეაბილიტაცია - 229-მდე საჯარო სკოლა, 6-მდე პროფესიული დაწესებულების შენობა, 4-მდე სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირი და ტერიტორიული ორგანო; 2 სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული მშენებლობა - 5 საჯარო სკოლა; დაიწყება მშენებლობა - 70-მდე საჯარო სკოლა, 4-მდე პროფესიული სასწავლებელი; რეაბილიტაცია - 165-მდე საჯარო სკოლა, 7-მდე პროფესიული დაწესებულება, 7-მდე სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანო, 2 ერთეული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**8. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

• დასრულდა სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზაანის საჯარო სკოლის მშენებლობა;

• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა 4 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები (სსიპ თბილისის N10 საჯარო სკოლა, , სსიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბაკევში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ახალი სკოლა, სსიპ - ქალაქ გორის N11 საჯარო სკოლა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა);

• დასრულდა 4 საჯარო სკოლის (სსიპ - ქალაქ თბილისის N160 საჯარო სკოლა, სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის საჯარო სკოლის, სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა, სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქის საჯარო სკოლა) სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამიმდინარეობდა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; • ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია 191 საჯარო სკოლაში (მათ შორის 110 სკოლაში ნულოვანი კლასების მოწყობის სამუშაოები) ;

•    საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით 73 საჯარო სკოლის მშენებლობის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 58 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო 15 სკოლაში მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებისა და მშენებლობისწინა მოსამზადებელი სამუშაოები;

* საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით მიმდინარე სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა 44 საჯარო სკოლაში და მიმდინარეობდა 45 საჯარო სკოლაში;

•   განხორციელდა სსიპ მეფე ერეკლე II-ის სახელობის ქალაქ თელავის N1 საჯარო სკოლის საპროექტო სამუშაოები;

• დაფინანსებულია  266 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

• საანგარიშო პერიოდში 401 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 26 466 ერთეული მერხით და სკამით;  87 საჯარო სკოლა აღიჭურვა საოფისე ავეჯით; 191 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 1 555 ერთეული სასკოლო დაფით; 31 საჯარო სკოლაში განხორციელდა ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი; 193 საჯარო სკოლა აღიჭურვა სამედიცინო აღჭურვილობით. 63 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 35 ერთეული სამედიცინო კაბინეტის და 28 ერთეული სამედიცინო პუნქტის ინვენტარით; 151 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 1 478 პერსონალური კომპიუტერით. 167 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 293 ერთეული პრინტერით და 293 კარტრიჯით.

• დაფინანსებულია  23 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის და 126 საჯარო სკოლა სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვისა , სკოლის შენობის ტექნიკური მდგრადობისა და მის შესაბამისად ექსპლუატაციის უსაფრთხოების განსაზღვრის მიზნით;

• საგამოცდო ცენტრებში (21 სკოლა) შეფასებულია  და შეკეთებულია გაგრილების სისტემის (კონდინციონერების) ექსპლუატაციისას გამოვლენილი დაზიანებები;

• განხორციელდა სსიპ ქალაქ თბილისის N147 საჯარო სკოლის აღჭურვა 69 ერთეული კონდინციონერით; განხორციელდა სსიპ - ქალაქ თბილისის N114, სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის N43 და N165 საჯარო სკოლების მშენებლობის შემდგომი დასუფთავების მომსახურება;

* აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლისთვის შეძენილია სპორტული დარბაზის ინვენტარი;

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

განვითარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

აშენებული/რეაბილიტირებული/სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვილია საჯარო სკოლები.

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარებული ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები;

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1. ინდიკატორის დასახელება -** ახალაშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** დასრულდება - 3; დაიწყება - 15-მდე;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულდება - 5; დაიწყება - 70 -მდე;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

• დასრულდა 1 საჯარო სკოლა და მიმდინარეობდა 62 საჯარო სკოლა

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

 დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის განსხვავება განაპირობა კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან შესრულებული სამუშაოეობის გადავადებამ.

**2. ინდიკატორის დასახელება -** რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** სრული რეაბილიტაცია - 10 მდე;, ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 19; სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 50-მდე; მზაობის კლასები - 150; სამედიცინო კაბინეტები - ყველა სკოლაში საჭიროებისამებრ მოეწყობა;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სრული რეაბილიტაცია - 14; სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 150 მდე;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

• დასრულდა სრული რეაბილიტაცია -48 საჯარო სკოლა, მიმდინარეობდა -46;

• დასრულდა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - 191 საჯარო სკოლა;

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**3. ინდიკატორის დასახელება -** ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების რაოდენობა;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** 50 000 ერთეული სასკოლო მერხით და სკამით - 501 საჯარო სკოლა; 5 700 ერთეული სასკოლო დაფით - 755 საჯარო სკოლა; სასკოლო საოფისე ავეჯით - 85 საჯარო სკოლა; 2 499 ერთეული პერსონალური კომპიუტერით - 195 საჯარო სკოლა; 470 ერთეული პრინტერით - 165 საჯარო სკოლა; 1 067 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი, რომელიც გათვალისწინებულია მსოფლიო ბანკის პროექტში ჩართული საჯარო სკოლებისთვის; სამედიცინო ოთახის ინვენტარით - 794 საჯარო სკოლა;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით მოთხოვნის შესაბამისად;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

• 401 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 26 466 ერთეული მერხით და სკამით;

• 87 საჯარო სკოლა აღიჭურვა საოფისე ავეჯით;

• 191 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 1 555 ერთეული სასკოლო დაფით;

• 31 საჯარო სკოლა აღიჭურვა ფარდა-ჟალუზებით და სხვადახვა სახის ინვენტარით;

• 151 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 1 478 პერსონალური კომპიუტერით.

• 167 საჯარო სკოლა აღჭურვილია 293 ერთეული პრინტერით და 293 კარტრიჯით.

• დაფინანსებულია  23 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის და 126 საჯარო სკოლა სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვისა , სკოლის შენობის ტექნიკური მდგრადობის დადგენის მიზნით ;

• საგამოცდო ცენტრებში (21 სკოლებში) შეფასებულია  და შეკეთებულია გაგრილების სისტემის (კონდინციონერების) ექსპლუატაციისას გამოვლენილი დაზიანებები;

* განხორციელდა სსიპ ქალაქ თბილისის N147 საჯარო სკოლის აღჭურვა 69 ერთეული კონდინციონერით; განხორციელდა სსიპ - ქალაქ თბილისის N114, სსიპ - ტიციან ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის N43 და N165 საჯარო სკოლების მშენებლობის შემდგომი დასუფთავების მომსახურება;
* აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლისთვის შეძენილია სპორტული დარბაზის ინვენტარი;

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**9. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* საჯარო სკოლებში პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 20 საჯარო სკოლის სასწავლო ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღიჭურვა 6 პროფესიული პროგრამის განხორციელებისთვის შესაბამისი ინვენტარითა და ტექნიკით;
* მიმდინარეობს 4 პროფესიული სასწავლებლის (ბორჯომისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ახალი პროფესიული სასწავლებლების, სსიპ - კოლეჯის „ბლექსი“ და გურჯაანის კულინარიული კოლეჯის) შენობების მშენებლობა.
* მიმდინარეობდა 1 პროფესიული სასწავლებლის (სსიპ - კოლეჯის „პრესტიჟი“ ტერიტორიაზე ) ახალი სასწავლო-სახელოსნო კორპუსის სამშენებლო საპროექტო/ სამუშაოები;
* საანგარიშო პერიოდში აღიჭურვა 5 პროფესიული სასწავლებელი 465 კომპლექტი სასკოლო მერხითა და სკამით, .1 პროფესიული სასწავლებელი საოფისე ავეჯით;
* დაფინანსებულია 1 პროფესიული სასწავლებელი და 3 საჯარო სკოლა, პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში, აღწურვის მიზნით.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

აშენებული/რეაბილიტირებულია და სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვილია პროფესიული კოლეჯები.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

განვითარებულია პროფესული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა.

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით.

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1. ინდიკატორის დასახელება -** აშენებული/მშენებარე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** მშენებლობა - 3; დაიწყება - 4;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დაიწყება 4-მდე;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

მიმდინარეობს  4 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის განსხვავება განაპირობა კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან შესრულებული სამუშაოეობის გადავადებამ.

**2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

**ინდიკატორის დასახელება -** აშენებული სახელოსნოებისა და რეაბილიტირებული პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** სრული რეაბილიტაცია - 1; სახელოსნოს მშენებლობა - 1; სხვადასხვა სახის სახელოსნოების მშენებლობის დაწყება - 5 მდე;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** შენობის რეაბილიტაცია - 7 მდე; და სახელოსნოს მშენებლობა - 20 - მდე;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 20 საჯარო სკოლის სასწავლო ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.   **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის განსხვავება განაპირობა კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან შესრულებული სამუშაოეობის გადავადებამ.

**3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

**ინდიკატორის დასახელება** - აღჭურვილი ტენიკით და ინფრასტრუქტურით პროფესიული კოლეჯები.

**საბაზისო მაჩვენებელი -** მოთხოვნის შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ინვენტარით მომარაგება;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -**

მოთხოვნის შესაბამისად აღჭურვისთვის დაფინანსება გადაეცა 1 პროფესიულ სასწავლებელი და პროფესიული პროგრამის დანერგვის პროექტის ფარგლებში 3 საჯარო სკოლა, მერხები და სკამები გადაეცა 5 პროფესიულ დაწესებულებას.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**10. სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

• დასრულებულია სსიპ-საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრის გათბობის სისტემისა და ქალაქ ზესტაფონის რესურსცენტრის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს N2 შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები;

• დაფინანსებულია სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, ქუთაისის კამპუსის სრული სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების, ასევე, სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი, კომპიუტერული ტექნიკის, პრინტერების, ავეჯისა და ფარდა-ჟალუზების შესყიდვის მიზნით.

* შესყიდულია და სამინისტროსთვის გადაცემულია 4 ერთეული მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალება;
* საანგარიშო პერიოდში 46 საგანმანათლებლო რესურცენტრი აღიჭურვა 135 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტით;

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

განვითარებულია სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურა.

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობების გამართული ინფრასტრუქტურა

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი სსიპ-ები და ტერიტორიული ორგანოები

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

განხორციელდა 2 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1.ინდიკატორის დასახელება -** რეაბილიტირებული, სამინისტროსა და მის სისტემაში სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** 4 - მდე;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 7-მდე;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

განხორციელდა 2 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

**ინდიკატორის დასახელება -** სამინისტროსა და მის სისტემაში სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოები;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** რეაბილიტირებული სამინისტროსა და მის სისტემაში სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოები;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაზრდილია რეაბილიტირებული სამინისტროს სისტემაში სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა;

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

განხორციელდა 2 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**11. უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* განხორციელდა 1 უმაღლესი (ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N61 ნომერში მდებარე სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსი) და 3 სამეცნიერო დაწესებულების (ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის ვივარიუმისა და გერენტოლოგიის შენობები, ქ.თბილისში, სანდრო ეულის ქ. N5-ში მდებარე კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შენობა, სსიპ საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის "აზტ-11"-ის შენობა) სარებილიტაციო სამუშაოები.
* გაფორმებულია ხელშეკრულება 1  უმაღლესი დაწესებულების (სსიპ ქალაქ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის ეზოში ახალი ბიბლიოთეკის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა) სამშენებლო სამუშაოების მიზნით.
* მიმდინარეობდა 1 სამეცნიერო დაწესებულების (ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანის, სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
* განხორციელდა 1 სამეცნიერო დაწესებულების (სსიპ „კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი“) საპროექტო სამუშაოები.
* დაფინანსებულია 3 უმაღლესი დაწესებულება (სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი,სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი) და 1 სამეცნიერო დაწესებულება (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და  აღჭურვის მიზნით.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**

დაფინანსებულია უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებები ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებების განვითარებული ინფრასტრუქტურა.

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

განხორციელდა უმაღლესი სასწავლებლების დაფინანსება ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით.

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

1. **დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

**ინდიკატორის დასახელება -** სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2; დასრულდება ინოვაციური ჰაბის მშენებლობა;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2; დასრულდება 2 ერთეული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

**მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

* Განხორციელდა  1  უმაღლესი და 3 სამეცნიერო დაწესებულების სარებილიტაციო სამუშაოები;
* დაფინანსებულია 3 უმაღლესი დაწესებულება და 1 სამეცნიერო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და  აღჭურვის მიზნით;
* განხორციელდა 1 სამეცნიერო დაწესებულების საპროექტო სამუშაოები.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**ინდიკატორის დასახელება -** ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მზარდი ოდენობა;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** დაფინანსებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა, საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაზრდილია რეაბილიტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები რაოდენობა.

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

გაიზარდა რეაბილიტრებული უმაღლესი საგანამანათლებლო  და სამეცნიერო დაწესებულებების რიცხვი

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**12. საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* დასრულდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მეორე, მესამე, მეოთხე, მეექვსე ფაზით გათვალისწინებული 31 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
* საანგარიშო პერიოდში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 49 საჯარო სკოლაში განხორციელდა არსებული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების ერთჯერადი მომსახურება;
* 500-მდე საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილი იქნა  4 207.28 ტონა საწვავი ბრიკეტით; საანგარიშო პერიოდში 62 საჯარო სკოლა დაფინანსდა საწვავი ბრიკეტის შესყიდვის მიზნით.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები**

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა  ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

**მიღწეული შუალედური შედეგები**

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა  ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

**დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**ინდიკატორის დასახელება -** საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც განხორციელდება სამუშაოები მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით;

 **საბაზისო მაჩვენებელი -** საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროექტის ფარგლებში ტრენინგი - 200-მდე საჯარო სკოლა; განხორციელებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 60-მდე საჯარო სკოლაში მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით სამუშაოები;

 **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება ახლად რეაბილიტირებულ/აშენებულ საჯარო სკოლებში მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოები (ათასწლეულის ფონდის მიერ საჯარო სკოლებიდან შეირჩევა 50-მდე სარეაბილიტაციო საჯარო სკოლა );

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

31 საჯარო სკოლაში დასრულებულია მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით განხორციელებული სამუშაოები.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**

**13. პროფესიული განათლება I (KfW) (32 10)**

**განმახორციელებელი** სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა**

* საანგარიშო პერიოდში პროგრამის „პროფესიული განათლება I (KfW)“ ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) მიერ დაფინანსებული პროექტის „TVET Program I“-ის ფარგლებში სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ ქ. თბილისში, დიღმის ტერიტორიაზე „ექსელენს ცენტრის“ სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი დასრულდა დადებითი შედეგით. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებულია ხელშეკრულება და ხელშეკრულების შესაბამისად გადარიცხულია ავანსი 15 750 მლნ. ლარის ოდენობით.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგები**

* შენობები აშენებულია და შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფილია;
* სწავლებისა და ადმინისტრირების რესურსი გაუმჯობესებულია;
* ე. წ ჰაბ-სერვისი უზრუნველოფილია;
* კოლეჯებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა დამყარებულია

**მიღწეული საბოლოო შედეგები**

* საანგარიშო პერიოდში ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებულია ხელშეკრულება და ხელშეკრულების შესაბამისად გადარიცხულია ავანსი.

**დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი**

**ინდიკატორის დასახელება -** საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება/საშენებლო სამუშაოების დაწყება;

**საბაზისო მაჩვენებელი -** დასრულდება საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის სატედნერო პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიასთან და მომზადდება საპროექტო-სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაცია პროფესიული განათლების ცენტრის მშენებლობის და აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით;

**მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება პროფესიული განათლების ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები, აღჭურვა და პროფესიული განათლების ცენტრის აკრედიტაცია;

**მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**

მიმდინარე ეტაპზე ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებულია ხელშეკრულება და ხელშეკრულების შესაბამისად გადარიცხულია ავანსი.

**ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე**